## Приложение № 2
Приложение
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «___» ______________ 20__ г. № ________
Приложение № 2
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 20.04.2015 № 157
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(с начала осуществления государственного строительного надзора по настоящее время)
Северо-Западное управление Ростехнадзора (Калининградская область) на 31.08.2026
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ ( С / Р) | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | ИЗВЕЩЕНИЕ о начале строительства, реконструкции (вх. номер и дата) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (общее количество) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[11 empty] | ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ (кол-во) | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Калининградская область | под надзором | «Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. Отрадное - г. Светлогорск, Калининградская область (2 этап. Строительство пляжеудерживающих сооружений и волногасящих пляжей)» (корректировка ) (1 подэтап) | С | ГБУ КО «Балтберегозащита» | ООО «Геоизол» | № 39-1-1-3-028683-2022 от 11.05.2022 ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» Государственная экологическая экспертиза, утверждена приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 9 от 20.01.2021 | №39-17-3570-2022МС от 30.08.2022 выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | № 11-09/2022 от 27.09.2022 (вх. № 248/12404 от 28.09.2022) | 7 | 19 | 2 | 2 | не выдано
2 | Калининградская область | под надзором | «Детский круглогодичный спортивно-оздоровительный ценгр, Калияинградская область. 1-й этап» | С | Публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства» | ООО «Импульс» | Положительное заключение государственной экспертизы №39-1-1-3-004775-2021 от 05.02.2021 ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 39-17-3077-2021MC от 09.11.2021 (с изменениями от 19.04.2023) , Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | № ППК-1-236/2024 от 11.01.2024 | 8 | 81 | 7 | 10 | не выдано
3 | Калининградская область | под надзором | «Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. Отрадное - г. Светлогорск, Калининградская область (2 этап. Строительство пляжеудерживающих сооружений и волногасящих пляжей)» (корректировка ) (2 подэтап) | С | ГБУ КО «Балтберегозащита» | ООО «Геоизол» | № 39-1-1-3-028683-2022 от 11.05.2022 ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» Государственная экологическая экспертиза, утверждена приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 9 от 20.01.2021 | №39-17-3570-2022МС от 30.08.2022 выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | № 38от 12.01.2024 (вх. № 248/267 от 15.01.2024) | 8 | 2 | 2 | 2 | не выдано
4 | Калининградская область | под надзором | «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» (4 подэтап) | Р | Государственное казенное учреждение Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» | 1) АО "ВАД" (выписка из реестра СРО-С-269--3-72013, рег.№ члена СРО 549 30.06.2017) 2) ГКУ КО "УДХ КО" основание Гос. контракт от 19.05.2020 № 0135200000520000937 с дополненным соглашением №4 от 11.12.2020 | № 39-1-1-3-008414-2018 от 21.12.2018, ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал; №'39-1-1-3-024285-2021 от 17.05.2021, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | RU 39-000-411-2021 от 06.07.2021, выдано Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Правительства Калининградской области | № 111 от 12.01.2024 (вх. № 248/313 от 16.01.2024) | 8 | 2 | 1 | 1 | не выдано
5 | Калининградская область | под надзором | «Реконструкция II очереди Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны (Северный обход города Калининграда с реконструкцией транспортной развязки с Московским проспектом) 2 этап строительства - от транспортной развязки на Зеленоградск до транспортной развязки на Балтийск включительно» (3 подэтап) | Р | Государственное казенное учреждение Калининградской области «Управление дорожного хозяйства Калининградской области» | 1) АО "ВАД" 2) ГКУ КО "УДХ КО" | № 39-1-1-3-008414-2018 от 21.12.2018, ФАУ «Главгосэкспертиза России» Санкт-Петербургский филиал; №'39-1-1-3-024285-2021 от 17.05.2021, ФАУ «Главгосэкспертиза России» | RU 39-000-411-2021 от 06.07.2021, выдано Агентством по архитектуре, градостроению и перспективному развитию Правительства Калининградской области | № 111 от 12.01.2024 (вх. № 248/313 от 16.01.2024) | 8 | 2 | 1 | 1 | не выдано
6 | Калининградская область | под надзором | «Завершение строительства корпусов № 1 и № 2 на территории Балтийской базы МГУ имени М.В. Ломоносова в Калининградской области (1-й этап)» | С | Общество с ограниченной ответственностью «Стройконтроль» | Общество с ограниченной ответственностью «Виту Проект» | № 39-1-1-3-007043-2023, выдано 15.02.2023 Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы». | № 39-05-328-2024, выдано 23.07.2024 Министерством градостроительной политики Калининградской области, срок действия – 01.03.2029 | 1050-СКОН-КП-08-2024 от 22.08.2024 (Вх.248/7660 от 22.08.2024 | 7 | 11 | 2 | 5 | не выдано
7 | Калининградская область | выдано ЗОС | «Оснащение радиолокационной станцией обзора летного поля (РЛС ОЛП) аэродрома Калининград (Храброво)». | Р | Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» | Общество с ограниченной ответственностью «Капиталстрой» | № 39-1-1-3-027458-2023, выдано 23.05.2023 Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы». | 39-0910-2024/СЗМТУ, выдано 27.06.2024 Северо-Западным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта | № Б/Н от 26.08.2024 (вх. 248/7753 от 26.08.2024) | 5 | 5 | 2 | 2 | выдано
8 | Калининградская область | под надзором | «Строительство комплекса по обработке ТКО и полигона захоронения ТКО на территории Калининградской области» 1 этап, по адресу Калининградская обл., Багратионовский муницмпальный округ | С | Общество с ограниченной ответственностью «Сибинвестстрой» | Общество с ограниченной ответственностью «Геосинтетика» | № 39-1-1-3-054275-2024, выдано 16.09.2024 ФАУ «Главгосэкспертиза России» 39-1-01-1-75-0337-23 выдано 12.05.2023 Федеральной службой по надзору в сфере природопользования | № 39-01-413-2024, выдано 03.10.2024 Министерством градостроительной политики Калининградской области | №206 от 06.02.2025 (вх.№248/1072 от 10.02.2025) | 4 | 26 | 2 | 3 | не выдано
9 | Калининградская область | под надзором | «Театр оперы и балета (950 мест)» по адресу: Российская Федерация, Калининградская область, г. Калининград, о. Октябрьский 3 этап: «Проектно-сметная документация основного периода» | С | Фонд проектов социального и культурного назначения «Национальное культурное наследие» | Акционерное общество «Стройтрансгаз» | №39-1-1-3-027559-2024 от 03.06.2024 ФАУ «Главгосэкспертиза России». | № 39-1-1-3-057861-2025 от 29.09.2025, Министерством градостроительной политики Калининградской области | от 19.12.2025 № 1-ТОиБ (вх. № 240/36657от 26.12.2025)). | 2 | 102 | 2 | 5 | не выдано
10 | Калининградская область | под надзором | «Строительство пляжеудерживающих сооружений в районе пос. Отрадное - г. Светлогорск, Калининградская область (2 этап. Строительство пляжеудерживающих сооружений и волногасящих пляжей)» (корректировка ) (3 подэтап) | С | ГБУ КО «Балтберегозащита» | ООО «ТС Строй» СРО-С-0230-07092010 | № 39-1-1-3-028683-2022 от 11.05.2022 ФАУ «Главгосэкспертиза России» ; Положительное заключение экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации от 15.01.2022, утверждена приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования № 9 от 20.01.2021 | № 39-17-3570-2022МС от 16.09.2025 выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | № 01-04/2026 от 14.04.2026 (вх. № 248/3520 от 15.04.2026) | 0 | 0 | 0 | 0 | не выдано
11 | Калининградская область | под надзором | «Строительство цеха ТО-4 на станции Калининград-Сортировочный» Калининградская ж.д.» по адресу: Калининградская область, г. Калининград | Р | ОАО "РЖД" | АО «РЖДстрой» | №39-1-1-3-013712-2023 от 22.03.2023 ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №39-15-3934-2023МС от 17.04.2023 выдано Министрерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | №1 от 04.05.2023 (вх. №240/14709 от 16.05.2023) | 3 | 14 | 3 | 3 | не выдано
12 | Калининградская область | под надзором | "Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области" Калининградская область, г. Пионерский, ул. Портовая этап 2.2 | С | ФГУП "Росморпорт" / ФКУ "Ространсмодернизация" | ФГУП "Морспасслужба" | 29.12.2016 № 1482-16/ГГЭ-10751/04 ФАУ "Главгосэкспертиза России"; № в ЕГРЗ 39-1-1-3-009598-2018, 29.12.2018; Приказ Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калининградской области от 12.08.2016 № 24-Э; Приказ Управления Росприроднадзора по Калининградской области от 27.07.2018 № 23-Э; | 3.11.2017 № 39303000-НЖ-39/55-2017 выдано Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) Министерства транспорта Российской Федерации | от 21.12.2017 № 0/21-12-2017 (вх. № 08-18719 от 24.12.2017) | 19 | 192 | 13 | 13 | не выдано
13 | Калининградская область | под надзором | "Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области". 1 этап. "Искусственный земельный участок № 2" | С | ФГУП "Росморпорт" / ФКУ "Ространсмодернизация" | ФГУП "Морспасслужба" | 29.12.2016 № 1482-16/ГГЭ-10751/04 ФАУ "Главгосэкспертиза России"; Приказ Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Калининградской области от 12.08.2016 № 24-Э | 3.11.2017 № 39303000-НЖ-39/55-2017, выдано Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) Министерства транспорта Российской Федерации | от 21.12.2017 № 0/21-12-2017 (вх. № 08-18719 от 24.12.2017) | 7 | 4 | 1 | 2 | не выдано
14 | Калининградская область | под надзором | «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области» Этап 2.1.1 , по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. Портовая | С | ФКУ "Ространсмодернизация" | ФГБУ "Морспасслужба" | 39-1-1-3-003971-2022 от 27.01.2022 Федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы" | 39-19-БТ-39/33-2024-ФАМРТ от 14.06.2024, выдано Федеральным агентством морского и речного транспорта |  | 3 | 12 | 2 | 2 | не выдано
15 | Калининградская область | под надзором | «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области» 1 этап, по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. Портовая | Р | Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» |  | 39-1-1-3-003971-2022 от 27.01.2022 Федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы" | № 39-19-БТ-39/42-2024-ФАМР от 09.07.2024, выдано Федеральным агентством морского и речного транспорта | от 15.10.2024 № 240/30467 | 1 | 35 | 1 | 1 | не выдано
16 | Калининградская область | под надзором | «Строительство морской портовой инфраструктуры в морском порту Калининград. Международный морской терминал для приема круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский, Калининградской области» 3 этап, по адресу: Калининградская область, г. Пионерский, ул. Портовая | С | Федеральное государственное унитарное предприятие «Росморпорт» |  | 39-1-1-3-003971-2022 от 27.01.2022 Федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы" | № 39-19-БТ-39/43-2024-ФАМР от 09.07.2024, выдано Федеральным агентством морского и речного транспорта | вх. от 15.10.2024 № 240/30467 | 2 | 20 | 2 | 2 | не выдано
17 | Калининградская область | под надзором | Реконструкция разводного моста через реку Преголь на участке Калининград-Советск Калининградской железной дороги Этап 1. Железнодорожный мост и подходы к нему" по адресу Россия, Калининградская область, г. Калининград | Р | ОАО "РЖД" | АО "Строй-Трест" | от 07.09.2020 № 39-1-1-3-043325-2020, выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" Санкт-Петербургский филиал |  | от 19.01.2022 № 2 (вх. № 240/2274 от 27.01.2022) | 7 | 52 | 3 | 8 | не выдано
18 | Калининградская область | под надзором | "Строительство объекта "Куршский велотракт" по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район, Национальный парк "Куршская коса"" | С | ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса" | ООО "ПСК ЛУЧ" | № 39-1-1-3-027800-2020 от 26.06.2020 | № 39-RU39000000-06-2020 от 20.08.2020 выдано Министерством природных ресурсови экологии Российской Федерации сроком до 20.08.2021 г., продлено до 20.08.2023 г. | № 1от 29.07.2022 (исх. №878 от 09.08.2022) вх. № 248/10742 от 10.08.2022 | 4 | 2 | 1 | 1 | не выдано
19 | Калининградская область | под надзором | VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкции Северного и Южного обходов г. Калининграда - на участке от транспортной развязки на подъезде к г. Светлогорску до автодороги Переславское - Круглово" с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом (включая разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением)" (подэтап 1.1 и 1.2 этапа 1) Калиниградская область, Зеленоградский городской округ | С | Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад" имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства (ФКУ Упрдор "Северо-Запад") | ЗАО "ВАД" | 1). 20.10.2011 №503-11/СПЭ-0807/02; 2). 13.08.2019 №39-1-1-3-021009-2019 выданы ФАУ "Главгосэкспертиза России" Санкт-Петербургский филиа | 17.10.2022 № 39-ru39520101-079-2022, выдано Федеральным дорожным Агентством, срок действия до 16.10.2026 | 31.10.2022 № 01/102078 (вх. № 248/13526 от 31.10.2022) | 10 | 21 | 4 | 4 | не выдано
20 | Калининградская область | под надзором | «VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкции Северного и Южного обходов г. Калининграда - на участке от транспортной развязки на подъезде к г. Светлогорску до автодороги «Переславское - Круглово» с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом (включая разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением)». Этап 2 подэтап 2.2 Участок от подъезда к н.п. Янтарный до автомобильной дороги «Переславское - Круглово» ПК 501+00 – ПК 557+60 по адресу: Калининградская область, Зеленоградский муниципальный округ, Балтийский городской округ. | С | 1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «СЕВЕРО-ЗАПАД» ИМЕНИ Н.В. СМИРНОВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» (ФКУ УПРДОР «Северо-Запад») | 1.АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВАД» является членом Ассоциации Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение строителей» (СРО-С-287-15092017, регистрационный номер в реестре членов СРО: № 1693, дата регистрации в реестре членов СРО: 02.08.2024г.). 2. ООО «ИК «Петротрасса» является членом Ассоциации «Петровское объединение строителей» (Ассоциация «ПОС») СРО-С-303-22122020, регистрационный номер в реестре членов СРО: 712, дата регистрации в реестре членов СРО: 21.07.2021. | 1.Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации - от 20.10.2011 503-11/СПЭ-0807/02 (№ в Реестре 00-1-4-3613-11, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России». Санкт-Петербургский филиал. 2.Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации - от 13.08.2019 № 39-1-1-3-021009-2019, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России». Санкт-Петербургский филиал. | № 39-0-020-2023 от 10.05.2023 года, сроком действия до 09.05.2027 года, выдано Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации | № 02/102078 от 11.05.2023 вх. № 240/14491 от 15.05.2023 | 6 | 8 | 1 | 1 | не выдано
21 | Калининградская область | под надзором | «VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкции Северного и Южного обходов г. Калининграда - на участке от транспортной развязки на подъезде к г. Светлогорску до автодороги «Переславское - Круглово» с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом (включая разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением)». Этап 3 подэтап 3.2 по адресу: Калининградская область, Зеленоградский муниципальный округ, Балтийский городской округ | С | 1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «СЕВЕРО-ЗАПАД» ИМЕНИ Н.В. СМИРНОВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» | 1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВАД» является членом Ассоциации Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение строителей» (СРО-С-287-15092017, регистрационный номер в реестре членов СРО: № 1693, дата регистрации в реестре членов СРО: 02.08.2024г.). 2. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Дирекция мониторинга дорожной деятельности Федерального дорожного агентства» (ФГБУ «Росдортехнология») | 1.Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации - от 20.10.2011 503-11/СПЭ-0807/02 (№ в Реестре 00-1-4-3613-11, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России». Санкт-Петербургский филиал. 2.Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации - от 13.08.2019 № 39-1-1-3-021009-2019, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России». Санкт-Петербургский филиал. | от 30.08.2023, № 39-0-049-2023, до 29.08.2026, выдано Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации | № 03/102078 от 06.09.2023 вх. № 240/25983 от 07.09.2023 | 5 | 8 | 1 | 1 | не выдано
22 | Калининградская область | под надзором | «VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе Приморской рекреационной зоны и реконструкции Северного и Южного обходов г. Калининграда - на участке от транспортной развязки на подъезде к г. Светлогорску до автодороги «Переславское - Круглово» с устройством транспортной развязки и подъезда к рекреационной зоне с игорным сегментом (включая разработку проекта по созданию автоматизированной системы управления дорожным движением)». Этап 4 подэтап 4.2 Подъезд к н.п. Донское, ПК17+80 - ПК102+45,11 по адресу: Калининградская область, Зеленоградский муниципальный округ, Балтийский городской округ | С | 1. ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «СЕВЕРО-ЗАПАД» ИМЕНИ Н.В. СМИРНОВА ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА» | 1. АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВАД» является членом Ассоциации Саморегулируемая организация «Профессиональное объединение строителей» (СРО-С-287-15092017, регистрационный номер в реестре членов СРО: № 1693, дата регистрации в реестре членов СРО: 02.08.2024г.). 2. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «Дирекция мониторинга дорожной деятельности Федерального дорожного агентства» (ФГБУ «Росдортехнология») | 1.Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации - от 20.10.2011 503-11/СПЭ-0807/02 (№ в Реестре 00-1-4-3613-11, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России». Санкт-Петербургский филиал. 2.Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации - от 13.08.2019 № 39-1-1-3-021009-2019, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России». Санкт-Петербургский филиал. | от 30.08.2023, № 39-0-049-2023, до 29.08.2026, выдано Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта Российской Федерации | № 03/102078 от 06.09.2023 вх. № 240/25983 от 07.09.2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | не выдано
23 | Калининградская область | под надзором | Строительство производственной базы для создания криогенного цеха по адресу: Калининградская область, Зеленоградский район | С | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ФАКЕЛ" | ООО "ЛИМАН-ТРЕЙД", СРО-С-151-24122009, ИНН 7811438750 | 27.12.2023, 39-1-1-3-082330-2023, Федеральным автономным учреждением "Главное управление государственной экспертизы" | 21.03.2024, 39-05-069-2024, до 21.10.2025, МИНИСТЕРСТВО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ КАЛИИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | № 1 от 02.09.2023 (вх. № 248/8369 от 11.09.2024) | 2 | 14 | 2 | 2 | не выдано
24 | Калининградская область | под надзором | Кампус ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» - «Интеллектуальное пространство будущего «Кампус Кантиана». Этап 7. по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. А. Невского, кадастровый номер земельного участка 39:15:132501:139 | С | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА» | ООО "МОНОТЕК СТРОЙ" | № 39-1-1-3-062934-2022 от 01.09.2022, № 39-1-1-3-082783-2025 от 31.12.2025 выдано ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» | 30.09.2022, № 39-15-562-2022 выдано Министерством градостроительной политики Калининградской области, сроком действия до 15.11.2026 | от 21.11.2022 № ППК-1-14573/2022 (вх. № 240/4756 от 19.02.2026) | 1 | 0 | 0 | 0 | не выдано
25 | Калининградская область | под надзором | Кампус ФГАОУ ВО «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта» - «Интеллектуальное пространство будущего «Кампус Кантиана». Этап 6. по адресу: Калининградская область, г. Калининград, ул. А. Невского, кадастровый номер земельного участка 39:15:132501:139 | С | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАЛТИЙСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ИММАНУИЛА КАНТА» | ООО "МОНОТЕК СТРОЙ" | № 39-1-1-3-062934-2022 от 01.09.2022, № 39-1-1-3-082783-2025 от 31.12.2025 выдано ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ» | 30.09.2022, № 39-15-562-2022 выдано Министерством градостроительной политики Калининградской области, сроком действия до 15.11.2026 | от 21.11.2022 № ППК-1-14573/2022 (вх. № 240/4756 от 19.02.2026) | 1 | 4 | 1 | 1 | не выдано