## Приложение № 2
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(с начала осуществления государственного строительного надзора по настоящее время)
Северо-Западного управление Ростехнадзора, Архангельская область на 01.11.2024
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ ( С / Р) | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | ИЗВЕЩЕНИЕ о начале строительства, реконструкции (вх. номер и дата) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (общее количество) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[11 empty] | ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ (кол-во) | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Архангельская область | консервация | «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Лешуконское, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами радиосвязи, с. Лешуконское, Архангельская область. Этап №3» по адресу: Архангельская обл., Лешуконский район, с. Лешуконское, аэропорт «Лешуконское» | Р | ФГУП « Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» | 1. ООО "РСУ-1" | №053-12/СПЭ-0862/02 выдано 13.02.2012 ФАУ «Главгос-экспертиза России» (Санкт-Петербургский филиал). | № RU 29510304-7/101 от 22.01.2015 выдано Федеральным агенством воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации | № А/6010 от 03.02.2015 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Архангельская область | консервация | «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник», пос. Соловецкий, Архангельская область. Строительство и реконструкция объектов Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, пос. Соловецкий, Архангельская область. Реконструкция, реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия Гостиница «Преображенская», расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, набережная бухты Благополучия, дом 2 | Р | 1. ФГБУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации | ООО "Архстроймеханизация" | № 205-14/СПЭ-2517/02 ,утверждено 04.04.2014 Санкт-Петербургским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза»; № 208-14/СПЭ-2517/05 утверждено 04.04.2014 Санкт-Петербургским филиалом ФАУ «Главгосэкспертиза» (проверка сметной стоимости) | №29-523317-1-2015 от 14.08.2015 выдано управлением Министерства культуры РФ по Северо-Западному федеральному округу | №1/16437 от 23.03.2015 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Архангельская область | консервация | "Реконструкция секции №3 шлакозолоотвала ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК» | Р | Акционерное общество «Архангельский ЦБК» | 1. ООО "Профмакс" | № 29-1-1-3-011112-2019 от 15.05.2019 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № RU 29305000-339 от 14.10.2019 выдано Администрацией МО «Город Новодвинск» | № 1 от 13.01.2020 (вх.№ А/2103 от 14.01.2020) | 4 | 15 | 2 | 2
4 | Архангельская область | под надзором | «Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132» | С | Арбитражный суд Архангельской области | ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России | Положительное заключение государственной экспертизы № 29-1-1-3-0169-19 от 25.12.2019 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 29-301000-317-2020 от 13.11.2020 выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» до 18.11.2022. | № 1 от 08.12.2020 (вх. № 246/11933 от 16.12.2020) | 10 | 39 | 4 | 7
5 | Архангельская область | выдано ЗОС | «Реконструкция здания кухни-столовой в части надстройки 2-го мансардного этажа и устройством скатной крыши по ул. Суворова, 17, строение 2, в г. Архангельске» | Р | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации | ООО "КИРШИН" | № 77-1-1-2-0084-18 от 28/12/2018 ФГКУ «Центр государственной экспертизы объектов обороны и безопасности, находящихся в ведении Федеральной службы | № RU 29-301000-303-2021 от 25.02.2021 выдано Админ истрацией муниципального образования «Город Архангельск» До 25.12.2021 | Извещение о начале строительства № 33/1518 от 16.09.2021 (вх. № 246/10170 от 30.09.2021) | 6 | 17 | 2 | 3 | выдано
6 | Архангельская область | под надзором | «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 – 13+000, Архангельская область» 2 этап. | Р | ФКУ «Упрдор «Холмогоры» | ООО «Автодороги» | № 210-15/СПЭ-3065/02 от 20.03.2015, выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» Санкт-Петербургский филиал | № 29-0-010-2023 от 16.02.2023, выдано Федеральным дорожным агентством до 15.03.2024 | Извещение о начале строительства № 1 от 20.02.2023 (вх. № 246/914 от 20.02.2023) | 4 | 6 | 1 | 1
7 | Архангельская область | выдано ЗОС | «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Реконструкция, 2 этап. Возведение гидротехнических сооружений до отметки 140,0 м» | Р | ПАО «Севералмаз» | ООО "ТрансСтрой" | № 29-1-1-3-073825-2022 от 19.10.2022 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» Экологическая экспертиза №1386/ГЭЭ от 02.09.2022 Выдано Федеральной службой По надзору в сфере природопользования | № 29-29:16-129-2022 от 02.11.2022 Департамент по недропользованию по Северо-Западному федеральному округу, на континентальном шельфе и в Мировом океане (Севзапнедра) до 02.11.2024 | Извещение о начале строительства № 50-1427-22 от 03.11.2022 (вх. № 246/10317 от 03.11.2022) | 4 | 0 | 0 | 0 | выдано
8 | Архангельская область | под надзором | «Комплекс по обращению с отходами производства и потребления в пос. Соловецкий» | С | Фонд по сохранению и развитию соловецкого архипелага | АО «УЭСК» | № 29-1-1-3-084516-2021 выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» Экологическая экспертиза № 613-пр от 06.09.2021 Северо-Западным межрегиональным управлением Федеральной службой По надзору в сфере природопользования | № 29-523000-10-2022 от 10.11.2022 Администрация муниципального образования «Приморский муниципальный район» Архангельской области До 10.01.2024 | Извещение о начале строительства № 1 от 18.11.2022 (вх. № 246/10722 от 18.11.2022) | 3 | 6 | 2 | 2
9 | Архангельская область | под надзором | «Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» (г. Архангельск)». Этап 1.2" | Р | ФКУ «Ространсмодернизация» | АО «МСУ-1» | № 29-1-1-3-067434-2022 от 29.09.2022 выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» | № 29-16-072-2023/ФАВТ-04 от 01.11.2023, выдано Федеральным агентством воздушного транспорта до 06.10.2025 | Извещение о начале строительства вх. № 240/34452 от 27.11.2023 | 1 | 4 | 1 | 1
10 | Архангельская область | под надзором | «Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» (г. Архангельск)». Этап 1.4" | Р | ФКУ «Ространсмодернизация» | АО «МСУ-1» | № 29-1-1-3-067434-2022 от 29.09.2022 выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» | № 29-16-073-2023/ФАВТ-04 от 01.11.2023, выдано Федеральным агентством воздушного транспорта до 06.09.2025 | Извещение о начале строительства вх. № 240/34452 от 27.11.2023 | 3 | 11 | 3 | 3
11 | Архангельская область | под надзором | «Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» (г. Архангельск)». Этап 1.5" | Р | ФКУ «Ространсмодернизация» | АО «МСУ-1» | № 29-1-1-3-067434-2022 от 29.09.2022 выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» | № 29-16-074-2023/ФАВТ-04 от 01.11.2023, выдано Федеральным агентством воздушного транспорта до 06.11.2025 | Извещение о начале строительства вх. № 240/34452 от 27.11.2023 | 1 | 1 | 1 | 0
12 | Архангельская область | под надзором | «Реконструкция моста через реку Унежма на 142 км ПК 5 перегона Унежма – Сулозеро участка Беломорск – Обозерская Северной железной дороги» | Р | ОАО "РЖД" | АО "РЖД Строй" Строительно монтажный трест №5 (СМТ-5) | № 29-1-1-3-006677-2022 от 08.02.2022, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 29-13-3812-2023МС от 25.01.2023, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, | 246/743 от 28.02.2024 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Архангельская область | под надзором | «Горно-обогатительный комбинат на базе месторождения алмазов им. В. Гриба». III этап «Обогатительная фабрика с хвостовым хозяйством и оборотным водоснабжением». «Ограждающая дамба» (2 очередь, 5 пусковой комплекс)» | Р | АО "АГД ДАЙМОНДС" | АО "АГД ДАЙМОНДС" ООО «Профмакс» | № 211-12/ГГЭ-7037/15 от 13.03.2012, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 29-11-01-2024 от 08.04.2024 г., выдано Администрацией Мезенского муниципального округа Архангельской области | 246/1692 от 22.04.2024 | 1 | 5 | 0 | 0
14 | Архангельская область | под надзором | «Строительство цеха в целях организации производства и ремонта электротехнического оборудования заказов 3-5 поколений АО «СПО «Арктика» акционерного общества «Северное производственное объединение «Арктика», г. Северодвинск, Архангельская область» | С | Акционерное общество «Северное производственное объединение «Арктика» | ООО "Специализированный застройщик Ленинградской области 1" | № 29-1-1-3-0897-2023 от 23.03.2023, выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» | № 29-28-1144-2024 от 08.07.2024 г., выдано Администрацией муниципального образования «Северодвинск», | 246/2568 от 24.07.2024 | 1 | 2 | 1 | 0
15 | Архангельская область | под надзором | «Мост через реку Онега на 242 км ПК 3 перегона Грибаниха - пост 243 км Северной железной дороги» | Р | ОАО "РЖД" | ООО "Восток Мост" | №29-1-1-3-070612 от 04.10.2022 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №29-13-4416-2023МС от 27.12.2023 выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | 246/3240 от 28.08.2024 | 0 | 0 | 0 | 0