## Приложение № 2
Приложение
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «___» ______________ 20__ г. № ________
Приложение № 2
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(с начала осуществления государственного строительного надзора по настоящее время)
______Вологодская область________ Северо - Западное управление Ростехнадзора
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ ( С / Р) | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | ИЗВЕЩЕНИЕ о начале строительства, реконструкции (вх. номер и дата) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (общее количество) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[11 empty] | ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ (кол-во) | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Вологодская область | Н | "Комплексная реконструкция нефтебазы" | Р | 1. ФГКУ "Складской терминал №38" | 1. ООО "Институт ИГП"; ООО "СМУ №7" ; ООО СК "Магистраль" 2. ООО "ОВС БалтСтрой"; ООО "СК Магистраль" | имеется | имеется | №б/н от 12.02.2015г.; о возобновлении строительства от 15.07.2020 вх №247/7037 | 27 | 155 | 12 | 8 | не выдано
2 | Вологодская область | ЗОС | "Строительство отдельного поста с центром управления комплексной системой безопаности и административным блоком для размещения создаваемого специализированного пожарно - спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров и Главного управления МЧС России по Вологодской области, г.Вологда"по адресу:Вологодская область, г.Вологда, ул. Мохова | С | Главное управление МЧС России по Вологодской области | ООО "Термоизолстрой" | №35-1-1-3-002768-2021 от 26.01.2021. ФАУ "Главгосэкспертиза России" | Разрешение на строительство №35-35327000-31-2021 от 22.04.2021г до 28.03.2024г, выдано Департаментом градостроительства Администрации города Вологды | №1 от 23.04.2021 вх.№247/5933 от 27.04.2021 | 13 | 75 | 6 | 7 | выдан
3 | Вологодская область | Н | «Реконструкция станции Череповец –II Северной железной дороги.2 этап» по адресу: Вологодская область, г.Череповец | Р | 1.ОАО «РЖД» филиал «Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта» (ДКРС-Москва ОАО «РЖД») | Строительно-монтажный трест № 5 - филиал АО "РЖДстрой" | № 35-1-1-3-019005-2021 от 19.04.2021, выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" ; №35-1-1-3-001931-2024 от 22.01.2024 ФАУ "Главгосэкспертиза России" (изменения проект) | № 35-21-2931-2021МС от 03.08.2021, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, срок действия до 03.04.2027 г. | № ИСХ 14549/ДКРС МСК от 10.08.2021 (вх. от 12.08.2021 № 247/10685) | 14 | 66 | 2 | 6 | не выдано
4 | Вологодская область | Н | «Реконструкция нефтерезервуарного парка " | Р | 1. ФГКУ "Складской терминал №12" . | ООО "ОВС БалтСтрой"; ООО «Арсенал» | имеется | имеется | вх от 05.08.2021 № 247/10356 | 9 | 51 | 3 | 3 | не выдано
5 | Вологодская область | Н | "Строительство здания специального приемника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде, г.Вологда" по адресу:Вологодская область, г.Вологда, ул. А.Клубова | С | 1.Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области | ООО СМУ "ВГС" | №77-1-1-3-0112-21 (номер в реестре 35-1-1-3-055624-2021) от 25.09.2021 ФГКУ "Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации" | №35-35327000-20-2022 от 17.03.2022 Департамент градостроительства Администрации города Вологды срок действия - 17.03.2024 | вх№3191 от 24.04.2023 | 10 | 93 | 3 | 8 | выдан
6 | Вологодская область | Н | «Полигон промышленных отходов ПАО «Северсталь", расположенный по адресу:Вологодская область, городской округ город Череповец, город Череповец | С | 1.ПАО "Северсталь" | ООО"Спецгидрострой" | №35-1-1-3-026012-2023 в государственном реестре заключений) от 17.05.2024, выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» | №35-21-31-2025 от 04.07.2025, выждано Упарвлением архитектуры и градостроительства мэрии г. Череповца, сроком действия до 04.07.2026 г | вх№240/20171 от 08.07.2025 | 1 | 6 | 0 | 0 | не выдано