## Приложение № 2
Приложение
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «___» ______________ 20__ г. № ________
Приложение № 2
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(с начала осуществления государственного строительного надзора по настоящее время)
______Вологодская область________ Северо - Западное управление Ростехнадзора
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ ( С / Р) | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | ИЗВЕЩЕНИЕ о начале строительства, реконструкции (вх. номер и дата) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (общее количество) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[11 empty] | ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ (кол-во) | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Вологодская область | К | "Модернизация береговых производственных объектов и сооружений. Этап. Обстановочная база д.Иванов Бор. ФБУ "Администрация "Волго-Балт", по адресу: Вологодская область, Кирилловский район, Ивановоборский сельсовет, деревня Иванов Бор. | Р | 1. Федеральное бюджетное учреждение "Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей" (ФБУ "Администрация "Волго-Балт") | 1., 2. ООО "Вытеграстрой" | №2013-0065 от 26.09.2013г., выданное АУ ВО "Управление Госэкспертизы по Вологодской области" | № RU 35512302-2 от 02.02.2015г., выданное управлением архитектуры и градостроительства администрации Кирилловского муниципального района | №б/н (вх. от 04.02.2015 №В/6296) | 8 | 33 | 4 | 2 | не выдано
2 | Вологодская область | Н | "Комплексная реконструкция нефтебазы", по адресу: Вологодская область, Шекснинский район | Р | 1. ФГКУ "Складской терминал №38" | 1. ООО "Институт ИГП"; ООО "СМУ №7" 2. ООО "ОВС БалтСтрой" | от 29.01.2015 №18с-15/ГГЭ-9332/03, выданное ФАУ "Главгосэкспертиза России"; от 05.06.2019 №35-1-1-3-489с-19 ФАУ "Главгосэкспертиза России" (корректировка ПД) | от 18.04.2013 №RU 35526309-44, выдан Управлением по развитию мунициальных образований и инвестиционной политики Шекснинского муниципального района | №б/н от 12.02.2015г.; о возобновлении строительства от 15.07.2020 вх №247/7037 | 23 | 152 | 12 | 8 | не выдано
3 | Вологодская область | Н | "Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 14+578 - км 35+000 в Вологодской области. 1 этап", по адресу: Вологодская область, Вологодский район | Р | 1.Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агенства" (ФКУ "Холмогоры") | 1. АО "ВАД" 2. ООО "ИСОПР" | №084-15/ЕГЭ-3451/03 от 17 марта 2015, выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" Екатеринбургский филиал | №35-000-039-2020 от 18.05.2020, выданное Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации | №1 от 20.05.2020г. (вх. от 22.05.2020 №247/5289) | 10 | 53 | 2 | 2 | не выдано
4 | Вологодская область | Н | "Реконструкция автомобильной дороги А-114 Вологда-Новая Ладога до магистрали "Кола" (через Тихвин) на участке км 14+578 - км 35+000 в Вологодской области. 2 этап", по адресу: Вологодская область, Вологодский район | Р | 1.Федеральное казенное учреждение "Управление автомобильной магистрали Москва-Архангельск Федерального дорожного агенства" (ФКУ "Холмогоры") | 1. АО "ВАД" 2. ООО "ИСОПР" | №084-15/ЕГЭ-3451/03 от 17 марта 2015, выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" Екатеринбургский филиал | №35-000-040-2020 от 18.05.2020, выданное Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации | №2 от 20.05.2020г. (вх. от 22.05.2020 №247/5290) | 10 | 30 | 1 | 4 | не выдано
5 | Вологодская область | Н | "Строительство отдельного поста с центром управления комплексной системой безопаности и административным блоком для размещения создаваемого специализированного пожарно - спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных пожаров и Главного управления МЧС России по Вологодской области, г.Вологда"по адресу:Вологодская область, г.Вологда, ул. Мохова | С | Главное управление МЧС России по Вологодской области | ООО "Термоизолстрой" | №35-1-1-3-002768-2021 от 26.01.2021. ФАУ "Главгосэкспертиза России" | Разрешение на строительство №35-35327000-31-2021 от 22.04.2021г до 28.03.2024г, выдано Департаментом градостроительства Администрации города Вологды | №1 от 23.04.2021 вх.№247/5933 от 27.04.2021 | 10 | 53 | 4 | 5 | не выдано
6 | Вологодская область | Н | «Реконструкция станции Череповец –II Северной железной дороги.2 этап» по адресу: Вологодская область, г.Череповец | Р | 1.ОАО «РЖД» филиал «Дирекция по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта» (ДКРС-Москва ОАО «РЖД») | Строительно-монтажный трест № 5 - филиал АО "РЖДстрой" | № 35-1-1-3-019005-2021 от 19.04.2021, выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | № 35-21-2931-2021МС от 03.08.2021, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, срок действия до 03.04.2027 г. | № ИСХ 14549/ДКРС МСК от 10.08.2021 (вх. от 12.08.2021 № 247/10685) | 7 | 36 | 1 | 3 | не выдано
7 | Вологодская область | Н | «Реконструкция нефтерезервуарного парка " по адресу: Вологодская область, г.Грязовец | Р | 1. ФГКУ "Складской терминал №12" . | ООО "ОВС БалтСтрой" | №585с-18/ГГЭ-14243/11-01 от 04.10.2018, выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №35-28-2751-2021МС от 24.03.2021 сроком до 24.11.2026, выдано Министерством строительства и жилищно – коммунального хозяйства Российской Федерации | вх от 05.08.2021 № 247/10356 | 5 | 2 | 0 | 0 | не выдано
8 | Вологодская область | Н | "Строительство здания специального приемника Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Вологде, г.Вологда" по адресу:Вологодская область, г.Вологда, ул. А.Клубова | С | 1.Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Вологодской области | ООО СМУ "ВГС" | №77-1-1-3-0112-21 (номер в реестре 35-1-1-3-055624-2021) от 25.09.2021 ФГКУ "Центр государственной экспертизы в отношении объектов обороны и безопасности находящихся в ведении Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации" | №35-35327000-20-2022 от 17.03.2022 Департамент градостроительства Администрации города Вологды срок действия - 17.03.2024 | вх№3191 от 24.04.2023 | 2 | 15 | 0 | 1 | не выдано