## Приложение № 2
Приложение
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от «___» ______________ 20__ г. № ________
Приложение № 2
к приказу
Федеральной службы
по экологическому, технологическому
и атомному надзору
от 20.04.2015 № 157
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(с начала осуществления государственного строительного надзора по настоящее время)
Северо-Западное Управление Ростехнадзора
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ ( С / Р) | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | ИЗВЕЩЕНИЕ о начале строительства, реконструкции (вх. номер и дата) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (общее количество) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[11 empty] | ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ (кол-во) | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Псковская область | Н | «Строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Северный обход г. Пскова (2-ой пусковой комплекс): автомобильная дорога, соединяющая автомобильную дорогу Псков-Гдов-Сланцы-Кингисепп-Куземкино-Краколье и автомобильную дорогу А-212 Псков-Изборск до границы с Эстонской республикой (на Ригу) с мостом через р. Великая в Псковской области», расположенного по адресу: Россия, Псковская область, Псковский район, город Псков | С | Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области | 1.ООО «ТЕХНОСТРОЙ» СРО-С-231-14122010 №399 2.ООО «ИНЖИНИРИНГОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ» СРО-С-010-28052009 №3658 от 14.12.2017 | заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» от 02.08.2013№626-13/ГГЭ-8440/04 | №60-000-02-2016 от 15.09.2016 выдано Государственным комитетом Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике | б/н от 26.01.2017 | 14 | 100 | 7 | 17
2 | Псковская область | Н | «Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков», расположенного по адресу: г. Псков, ул. Коммунальная, д.1. | С | Управление Судебного департамента в Псковской области (УСД) в Псковской области | 1.ООО «ГК «КАПИТАЛСТРОЙ» СРО-С-265-10042013 №1047 от 13.09.2017 2.ООО «Кр-строй» СРО Ассоциации «ПСК» СРО - С-173-14011210 №432 от 14.04.2020 | заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» от 22.12.2017 №521-17/СПЭ-4272/02 (№ в Реестре 00-1-1-3-3578-17) | №60-RU60302000-07-2019 от 17.04.2019, срок действия до 31.12.2020, продлен до 30.06.2021, выдано Администрацией города Пскова | №б/н от 16.07.2019 | 23 | 200 | 15 | 13
3 | Псковская область | Н | «Строительство здания Островского городского суда, г. Остров» расположенного по адресу: Псковская область, Островский район, ГП «Остров», г. Остров, ул. Загородная, д.24. | С | Управление Судебного департамента в Псковской области (УСД) в Псковской области | 1.ООО «ГК «КАПИТАЛСТРОЙ»СРО-С-265-10042013 №1047 от 13.09.2017 2.ООО «Кр-строй» СРО Ассоциации «ПСК» СРО - С-173-14011210 №432 от 14.04.2020 | заключение ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ» от 23.03.2018 №097-18/СПЭ-3979/02 (№ в Реестре 00-1-1-3-0799-18) | №60-RU60513000-24-2019 от 19.02.2019, выдано Администрацией Островского района Псковской области, срок действия до 29.03.2020, продлен до 06.01.2021, продлен до 31.08.2020, до 30.06.2021 | №б/н от 20.08.2019 | 22 | 136 | 11 | 10
4 | Псковская область | Н | «Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Бурачки, д. Бурачки, Псковская область" | С | 1.ФГКУ Росгранстрой | 1.АО "Российская электроника" СРО "Ассоциация строителей профессионалов" СРО-С-229-29072010 2. | №60-1-1-3-040368-2020 от 24.08.2020 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" Санкт-Петербургский филиал | №60-22-2275-2020МС от 02.04.2020, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | №1 от 29.03.2021 | 12 | 134 | 6 | 10
5 | Псковская область | вылано ЗОС | «Строительство административного здания ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Псковской области» по адресу:г. Псков, ул. Инженерная, д. 94. | С | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 1.ООО ФИРМА "ДОМ" СРО Ассоциации «ПСК» СРО - С-173-14012010 №240 от 26.04.2012 2.ООО "ЦСС"СРО Ассоциации «ПСК» СРО - С-173-14012010 №236 от 21.02.2012 | №60-1-1-3-040368-2020 от 24.08.2020 выдано ФАУ "Главгосэкспертиза России" | №60-RU60302000-23-2020 от 22.09.2020, выдано Администрацией города Пскова | №1 от 05.04.2021 | 12 | 110 | 4 | 9 | выдано
6 | Псковская область | Н | «Металлическая башня (мачта) высотой 90м», по адресу: Псковская область, Гдовский район, Полновская волость, с. Ямм | С | АО «Теле2-Санкт-Петербург» | ООО "МСК "Полистром" | №60-1-4-0053-10 от 28.07.2010 ГУ Госэкспертиза Псковской области | №55 от 30.07.2010 МО Гдовский район Псковской области, Администрация Гдовского района, отдел строительства и архитектуры | №4 от 30.08.2010
7 | Псковская область | Н | «Металлическая башня высотой 90м» по адресу Псковская область, Пустошкинский район, сельское поселение «Алольская волость», д. Алоль | С | АО «Теле2-Санкт-Петербург» | ООО "МСК "Полистром" | №60-1-4-0073-10 от 01.09.2010 'ГУ Госэкспертиза Псковской области | №60:19:27 от 07.09.2010 Администрация Пустошкинского района | №10 от 20.09.02010
8 | Псковская область | Н | «Металлическая башня мачта высотой 90м» по адресу Псковская область, Пустошкинский район,сельское поселение «Забельская волость», д. Забелевица | С | АО «Теле2-Санкт-Петербург» | ООО "МСК "Полистром" | №60-1-4-0067-10 от 23.08.2010 'ГУ Госэкспертиза Псковской области | №60:19:29 от 22.09.201 0Администрация Пустошкинского района | №110 от 30.09.2010
9 | Псковская область | Н | «Металлическая мачта высотой 90м» по адресу ' Псковская область, Локнянский район, п. Локня. | С | АО «Теле2-Санкт-Петербург» | ООО "МСК "Полистром" | №60-1-4-0096-10 от 20.10.2010 'ГУ Госэкспертиза Псковской области | №120 от 04.11.2010 Администрация Локнянского района | №15 от 03.12.2010
10 | Псковская область | Н | «Строительство объекта обработки, утилизации и размещения твёрдых коммунальных отходов на территории Псковской области, расположенного по адресу: Псковская область, Палкинский район, урочище Халево, кадастровый номер земельного участка — 60:14:0100206:123», расположенного по адресу: Псковская область, Палкинский район, сельское поселение «Новоуситовская волость», урочище Халево | С | Общество с ограниченной ответственностью "ПСКОВЭКОСТРОЙ" (ООО "ПСКОВЭКОСТРОЙ") | 1.ООО «Экологический цифровой оператор» | №60-1-1-3-092754-2022 от 26.12.2022, утверждено Федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» | №60-14-1-2023 от 19.06.2023, выдано Администрация Палкинского района Псковской области | №б/н от 19.10.2023