## Приложение № 2
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
(с начала осуществления государственного строительного надзора по настоящее время)
Северо-Западного управление Ростехнадзора, Архангельская область на 29.06.2026
№ объекта по порядку | СУБЪЕКТ РФ | СТАТУС (под надзором / консервация / выдано ЗОС) | НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ОБЪЕКТА | СТРОИТЕЛЬСТВО / РЕКОНСТРУКЦИЯ ( С / Р) | 1. ЗАСТРОЙЩИК 2. ТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАКАЗЧИК | 1. ЛИЦА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 2. ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ | ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (номер, дата утверждения, организация, выдавшая заключение) | РАЗРЕШЕНИЕ НА СТРОИТЕЛЬСТВО (номер, дата выдачи, орган, выдавший разрешение) | ИЗВЕЩЕНИЕ о начале строительства, реконструкции (вх. номер и дата) | ПРОВЕДЕНО ПРОВЕРОК (общее количество) | РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ПРОВЕРОК |  |  | ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ (выдано / не выдано)
[11 empty] | ВЫЯВЛЕНО НАРУШЕНИЙ (кол-во) | ВЫДАНО ПРЕДПИСАНИЙ (кол-во) | СОСТАВЛЕНО ПРОТОКОЛОВ (кол-во)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Архангельская область | консервация | «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Лешуконское, включая оснащение системой ближней навигации, аэродромным радиолокационным комплексом, средствами радиосвязи, с. Лешуконское, Архангельская область. Этап №3» по адресу: Архангельская обл., Лешуконский район, с. Лешуконское, аэропорт «Лешуконское» | Р | ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» | 1. ООО "РСУ-1" | №053-12/СПЭ-0862/02 выдано 13.02.2012 ФАУ «Главгос-экспертиза России» (Санкт-Петербургский филиал). | № RU 29510304-7/101 от 22.01.2015 выдано Федеральным агенством воздушного транспорта Министерства транспорта Российской Федерации | № А/6010 от 03.02.2015 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Архангельская область | под надзором | «Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник». Строительство и реконструкция объектов Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, пос. Соловецкий, Архангельская область. «Реконструкция, реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия Гостиница «Преображенская» по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, набережная бухты Благополучия, 2 (Архангельская область, Приморский район, поселок Соловецкий, набережная бухты Благополучия, 2)» | Р | 1. ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ «ЕДИНЫЙ ЗАКАЗЧИК В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА» | 1. ООО «ПСК СТРОЙМОНОЛИТ» | № 29-1-1-3-068632-2025 от 18.11.2025, ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ" | №29-17-1-2026-МКРФ от 22.01.2026 выдано управлением Министерства культуры Российской Федерации до 21.11.2028 | №1 от 28.01.2026 | 1 | 4 | 1 | 1
3 | Архангельская область | консервация | "Реконструкция секции №3 шлакозолоотвала ТЭС-1 АО «Архангельский ЦБК» | Р | Акционерное общество «Архангельский ЦБК» | 1. ООО "Профмакс" | № 29-1-1-3-011112-2019 от 15.05.2019 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № RU 29305000-339 от 14.10.2019 выдано Администрацией МО «Город Новодвинск» | № 1 от 13.01.2020 (вх.№ А/2103 от 14.01.2020) | 4 | 15 | 2 | 2
4 | Архангельская область | под надзором | «Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132» | С | Арбитражный суд Архангельской области | ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН России | Положительное заключение государственной экспертизы № 29-1-1-3-0169-19 от 25.12.2019 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 29-301000-317-2020 от 13.11.2020 выдано Администрацией муниципального образования «Город Архангельск» до 17.11.2027. | № 1 от 08.12.2020 (вх. № 246/11933 от 16.12.2020) | 13 | 62 | 8 | 7
5 | Архангельская область | под надзором | «Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы через Ярославль, Вологду до Архангельска. Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск, подъезд к городу Северодвинск на участке км 0+700 – 13+000, Архангельская область» 2 этап. | Р | ФКУ «Упрдор «Холмогоры» | ООО «Автодороги» | № 210-15/СПЭ-3065/02 от 20.03.2015, выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» Санкт-Петербургский филиал | № 29-0-010-2023 от 16.02.2023, выдано Федеральным дорожным агентством до 31.12.2027 | № 1 от 20.02.2023 (вх. № 246/914 от 20.02.2023) | 8 | 20 | 2 | 2
6 | Архангельская область | под надзором | «Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» (г. Архангельск)». Этап 1.2 | Р | ФКУ «Ространсмодернизация» | АО «МСУ-1» | № 29-1-1-3-067434-2022 от 29.09.2022 выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» | № 29-16-072-2023/ФАВТ-04 от 01.11.2023, выдано Федеральным агентством воздушного транспорта до 06.10.2026 | вх. № 240/34452 от 27.11.2023 | 5 | 22 | 4 | 4
7 | Архангельская область | под надзором | «Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» (г. Архангельск)». Этап 1.4 | Р | ФКУ «Ространсмодернизация» | АО «МСУ-1» | № 29-1-1-3-067434-2022 от 29.09.2022 выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» | № 29-16-073-2023/ФАВТ-04 от 01.11.2023, выдано Федеральным агентством воздушного транспорта до 06.08.2026 | вх. № 240/34452 от 27.11.2023 | 6 | 21 | 7 | 6
8 | Архангельская область | под надзором | «Реконструкция аэропортового комплекса «Талаги» (г. Архангельск)». Этап 2 | Р | ФКУ «Ространсмодернизация» | АО «МСУ-1» | № 29-1-1-3-067434-2022 от 21.09.2022 выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» | № 29-16-074-2023/ФАВТ-04 от 01.11.2023, выдано Федеральным агентством воздушного транспорта до 06.11.2026 | вх. № 246/4426 от 20.11.2025 | 4 | 12 | 4 | 3
9 | Архангельская область | под надзором | «Реконструкция моста через реку Унежма на 142 км ПК 5 перегона Унежма – Сулозеро участка Беломорск – Обозерская Северной железной дороги» | Р | ОАО "РЖД" | АО "РЖД Строй" Строительно монтажный трест №5 (СМТ-5) | № 29-1-1-3-006677-2022 от 08.02.2022, выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | № 29-13-3812-2023МС от 25.01.2023, выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 27.03.2026 | №1 от 28.02.2024 (вх. №246/743 от 28.02.2024) | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Архангельская область | под надзором | «Строительство цеха в целях организации производства и ремонта электротехнического оборудования заказов 3-5 поколений АО «СПО «Арктика» акционерного общества «Северное производственное объединение «Арктика», г. Северодвинск, Архангельская область» | С | Акционерное общество «Северное производственное объединение «Арктика» | ООО "Специализированный застройщик Ленинградской области 1" | № 29-1-1-3-0897-2023 от 23.03.2023, выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» | № 29-28-1144-2024 от 08.07.2024 г., выдано Администрацией муниципального образования «Северодвинск» до 07.08.2026 | №б/н от 12.07.2024 (вх. №246/2568 от 24.07.2024) | 5 | 27 | 4 | 3
11 | Архангельская область | под надзором | «Мост через реку Онега на 242 км ПК 3 перегона Грибаниха - пост 243 км Северной железной дороги» | Р | ОАО "РЖД" | ООО "Восток Мост" | №29-1-1-3-070612 от 04.10.2022 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №29-13-4416-2023МС от 27.12.2023 выдано Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации до 27.03.2027 | №2 от 27.08.2024 (вх. №246/3240 от 28.08.2024) | 7 | 16 | 5 | 5
12 | Архангельская область | под надзором | «Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник», строительство и реконструкция объектов Соловецкого государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника, пос. Соловецкий, Архангельская область, в том числе проектирование. Строительство экспозиционно-административного здания музея» | С | ППК «Единый заказчик» | ООО «ПСК Строймонолит» | №29-1-1-3-052201-2023 от 01.09.2023, выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» | № 29-523000-01-2024 от 21.02.2024, выдано Администрацией Приморского муниципального округа Архангельской области, срок действия: до 21.09.2026 | №1 от 12.11.2024 (вх. №246/4484 от 14.11.2024) | 4 | 25 | 4 | 4
13 | Архангельская область | под надзором | «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Реконструкция» Возведение гидротехнических сооружений до отм. 148,0» | Р | АО «Севералмаз» | ООО «ТрансСтрой» | № 29-1-1-3-001148-2021 от 18.01.2021 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №29-16-5071-2025МС от 18.02.2025 выдано Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации, срок действия до 18.02.2028 | №б/н от 19.02.2025 (вх. №246/671 от 20.02.2025) | 3 | 3 | 0 | 0
14 | Архангельская область | под надзором | «Строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) со строительством нефтепродуктопровода и станции приема топлива в поселке Соловецкий. I этап. Строительство технологического причала (включая дноуглубительные работы) в поселке Соловецкий» | С | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага | ООО «ЛЕНМЕТРОСТРОЙ» | №29-1-1-3-086061-2022 от 07.12.2022, выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» | № 29-523000-04-2025 от 25.03.2025, выдано Администрацией Приморского муниципального округа Архангельской области, срок действия: до 09.03.2027 | №1 от 16.05.2025 (вх. № 246/1974 от 19.05.2025) | 3 | 17 | 3 | 1
15 | Архангельская область | под надзором | «Реконструкция причального комплекса «Тамарин» пос. Соловецкий» | Р | Фонд по сохранению и развитию Соловецкого архипелага | ООО «ЛЕНМЕТРОСТРОЙ» | №29-1-1-3-070944-2022 от 05.10.2022, выдано ФАУ «Главное управление государственной экспертизы» | № 29-523000-03-2025 от 25.03.2025, выдано Администрацией Приморского муниципального округа Архангельской области, срок действия: до 04.06.2027 | №1 от 20.05.2025 (вх. № 246/2026 от 22.05.2025) | 3 | 9 | 3 | 1
16 | Архангельская область | под надзором | «Хвостовое хозяйство с оборотным водоснабжением. Реконструкция, 2 этап» Возведение гидротехнических сооружений до отм. 144,0» | Р | АО «Севералмаз» | ООО «Профмакс» | № 29-1-1-3-0738825-2022 от 19.10.2022 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №29-16-5271-2025МС от 27.06.2025 выдано Министерством строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации, срок действия до 21.10.2028 | №б/н от 18.07.2025 (вх. №246/2747 от 21.07.2025) | 2 | 3 | 0 | 0
17 | Архангельская область | под надзором | «Строительство канализационных сетей и коллекторов, канализационных очистных сооружений поселка Соловецкий» | С | ГКУ АО «ГУКС» | АО «ПромМонтажСтрой» | № 29-1-1-3-016593-2025 от 27.03.2025 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | №RU29523317-30 от 01.10.2015 выдано администрацией муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое», продлено постановлением администрации Приморского муниципального округа Архангельской области №3647 от 05.12.2024, срок действия до 03.10.2028 | №1 от 20.08.2025 (вх. №246/3144 от 22.08.2025) | 2 | 12 | 2 | 2
18 | Архангельская область | под надзором | «Корректировка и доработка научно-проектной документации по реставрации и приспособлению к современному использованию объекта культурного наследия федерального значения «Здание монастырской электростанции, 1910-1912 годы, 1920-1930 годы» | Р | Фонд по сохранению и развитию соловецкого архипелага | ООО «ЛЕНМЕТРОСТРОЙ» | № 29-1-1-3-051605-2024 от 03.09.2021 выдано ФАУ «Главгосэкспертиза России» | 29-17-2-2025-МКРФ от 13.11.2025 выдано Министерством культуры Российской Федерации, срок действия до 31.07.2028 | №1 от 25.11.2025 (вх. №246/4550 от 27.11.2025) | 1 | 3 | 1 | 1